浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      施凯                              填表日期：2017年12月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 生态鞋评价体系研究（H2016038） |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |
|  | 实施期限 | 2013年03月 至2016年12 月 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 施凯 | 教授 | 温州职业技术学院 | 项目负责人 |
|  |  | 孙天赦 | 中级 | 温州职业技术学院 | 技术分析及应用 |
|  |  | 张衡 | 初级 | 温州职业技术学院 | 实验分析 |
|  |  | 戴琦乐 | 初级 | 温州职业技术学院 | 信息技术处理 |
|  |  | 杨仙岳 | 中级 | 温州职业技术学院 | 资料汇总 |
|  | 经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 企业经费到款：2万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.4万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.401748万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.5万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 |
|  |  | 管理费 | 0.14万元 | 其他 | 0.058252万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 1.677452万元 |
|  | 阶段性成果 | 本项目已基本完成合同中所述的各项指标 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.07935万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.39985万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.5万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 |
|  |  | 管理费 | 0.14万元 | 其他 | 0.058252万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 通过前期研发及实验设计，协助被服务对象质检部门立项 |
|  | 经费结算情况 | 未结清 |
|  | 验收时间 | 2014.03.10 | 验收组织单位 | 温州市质量技术监督检测院 |
|  | 验收组成员 | 余建明、刘强 |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。