浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     王石磊                             填表日期：2020 年 12月 26 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于WinCS控制的智能低压配电系统研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省教育厅 |
|  | 实施期限 | 2016.11至2018.10 |
|  | 协作单位 | 温州展杭自动化科技有限公司 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 王石磊 | 讲师 | 温州职业技术学院 | 负责人 |
|  |  | 苏绍兴 | 教授 | 温州职业技术学院 | 系统设计 |
|  |  | 赵渝青 | 副教授 | 温州职业技术学院 | 组态设计 |
|  |  | 徐小品 | 高级工程师 | 温州职业技术学院 | 资料搜集及设备调试 |
|  |  | 吴必妙 | 工程师 | 温州展杭自动化科技有限公司 | 软硬件调试 |
|  | 经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 学院资助1万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.4万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.4万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.809401万元 |
|  | 阶段性成果 | 授权实用新型专利1个、二级论文1篇 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.0488万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.4万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.360601万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 万元 |  | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 实用新型专利1个、发明专利1个、二级论文3篇、主编教材1本 |
|  | 经费结算情况 | 经费支出0.809401万元 |
|  | 验收时间 | 2019.6 | 验收组织单位 | 温州职业技术学院 |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。